## Umsetzungsprojekt Zeitachse
Länderinitiative OR mit dem SMK
09/2019 - 09/2020
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE | Spalte1
2020-09-15 | alle Werkverträge sind abgeschlossen + Bearbeitung beginnt | 20 | 1
2020-10-02 | Auftakttreffen der Autor*innen mit FS & LASUB erfolgt | -5 | 1
2020-12-13 | Themen-und Terminvorschläge für 1-2 Lehrerfortbildungen an FS | 5 | 1
2021-01-29 | Lehrerfortbildungen sind für Online-Katalog gemeldet vom LASUB | 10 | 1
2021-03-31 | Alle Entwürfe für Unterrichtsbeispiele sind an FS übersandt und von dieser geprüft & an das LASUB weitergeleitet worden | -5 | 1
2021-05-07 | Rückmeldungen des LASUB an Themenexpert*innen erfolgt | 12 | 1
2021-06-20 | überarbeitete Unterrichtsbeispiele sind FS übersandt | 5 | 1
2021-07-30 | Endredaktion der Onlineversionen der Handreichungen durch Fachstelle GL erfolgt | -5 | 1
2021-09-15 | alle Module sind freigegeben, layoutet und online und die Honorare der Autor*innen ausgezahlt | 15 | 1